附：

技术标准体系提升工程任务分解表

| 名称 | 具体任务 | 主要内容及目标 | 主要措施 | 参与单位 | 进度要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、战略性新兴产业标准推进专项 | （1）战略性新兴产业技术标准体系构建 | 构建适应培育发展战略性新兴产业需要的，完整、先进、开放、协调的技术标准体系 | - 加强与战略性新兴产业发展规划的统筹协调； - 加强与战略性新兴产业综合标准化工作的协调； - 加强战略性新兴产业各技术领域间的统筹协调； - 加大对战略性新兴产业技术标准体系构建的支持力度 | 行业协会、标准化专业技术机构 | 2012-2013年 |
|  | （2）战略性新兴产业重要技术标准预先研究 | 针对战略性新兴产业关键材料、核心元器（部）件、关键工艺、系统集成等重要技术标准开展预先研究，为标准制定奠定基础 | - 与战略性新兴产业技术研发工作紧密结合； - 关注战略性新兴产业重要技术标准关键技术指标的协调和优化； - 加大对重要技术标准预先研究的支持力度 | 企业、企业联盟、标准化专业技术机构、行业协会 | 2012-2015年 |
|  | （3）战略性新兴产业重要技术标准制定 | 制定战略性新兴产业重要技术标准，突破战略性新兴产业标准化工作的关键环节 | - 产学研用联手开展重要技术标准制定； - 加强与地方优势产业发展的结合； - 加强与战略性新兴产业综合标准化、技术标准体系构建、重要技术标准预先研究等工作的协调； - 加大对重要技术标准研制的支持力度 | 企业、企业联盟、地方工业和信息化主管部门、标准化专业技术机构、行业协会 | 2012-2015年 |
|  | （4）战略性新兴产业重大标准应用示范 | 组织开展战略性新兴产业重大标准应用示范，推动标准有效实施，充分发挥标准对产业发展的支撑和引领作用 | - 加强与地方优势产业发展的结合； - 加强与行业管理准入工作的结合； - 加强标准应用示范工作的经验总结和交流； - 加大对标准应用示范工作的支持力度 | 地方工业和信息化主管部门、企业、企业联盟、标准化专业技术机构、行业协会 | 2012-2015年 |
|  | （5）战略性新兴产业国际标准化推进 | 专题研究战略性新兴产业国际标准化工作，争取国际标准化工作主动权，提升我国战略性新兴产业的国际竞争力 | - 加强对国际标准化工作的组织和协调； - 推动自主技术标准成为国际标准； - 支持承担国际标准化组织秘书处或领导人职务； - 加大对国际标准化推进工作的支持力度 | 企业、企业联盟、标准化专业技术机构、行业协会 | 2012-2015年 |
| 2、标准技术水平提升专项 | （1）完善工业和通信业技术标准体系 | 开展工业和通信业技术标准体系研究，完善和优化技术标准体系，明确各行业领域技术标准体系建设的方向、重点和规模，指导标准化工作科学发展 | - 加强细分领域技术标准体系研究； - 加强与产业发展和技术创新的结合； - 加强国际标准和国内标准、国家标准和行业标准的统筹协调； - 加大对技术标准体系完善工作的支持力度 | 行业协会，标准化专业技术机构 | 2012年 |
|  | （2）重点领域重要技术标准研制 | 开展重点领域的重要技术标准研制，突破制约产业发展和转型升级的关键环节，促进工业产品质量稳步提升 | - 加强与产业发展、技术创新和市场培育等工作的衔接和统筹协调； - 加强与地方优势产业发展的协调； - 加强标准关键技术指标的协调和试验验证； - 加大对重要技术标准研制的支持力度 | 企业、企业联盟、地方工业和信息化主管部门、标准化专业技术机构、行业协会 | 2012-2015年 |
|  | （3）国际标准和国外先进标准对比分析与转化 | 开展与国际标准和国外先进标准的对比分析研究工作，转化先进的、适用的国际标准和国外先进标准，提升我国标准的技术水平 | - 细化技术领域，研究我国标准与国外同类标准的差异和不足； - 结合我国国情，转化先进的、适用的国际标准和国外先进标准 | 行业协会、标准化专业技术机构、企业、企业联盟 | 2012-2015年 |
|  | （4）行业标准复审与修订 | 复审行业标准，加快行业标准修订速度，提升行业标准与产业发展的适应性 | - 开展标龄满5年的行业标准复审工作； - 加大对行业标准修订项目的支持 | 行业协会、标准化专业技术机构、企业、企业联盟 | 2012-2015年 |
| 3、标准化基础能力提升专项 | （1）标准化发展战略研究 | 加强工业和通信业标准化发展过程中的重大问题、运行机制和管理手段研究 | - 开展重要技术标准研制管理方式研究； - 开展标准与知识产权的结合方式研究； - 开展战略性新兴产业重大标准应用示范研究； - 开展战略性新兴产业国际标准化推进研究； - 加强对标准化发展战略研究的指导和支持力度 | 行业协会、标准化专业技术机构 | 2012-2015年 |
|  | （2）标准化管理和信息服务平台建设 | 完善、优化工业和通信业标准化管理信息系统，构建工业和通信业标准化信息服务平台网络，提升工业和通信业标准化服务的能力和水平 | - 开展工业和通信业标准化管理和信息服务平台建设方案研究； - 完善工业和通信业标准化管理信息系统； - 认可地方标准化信息服务平台、行业标准化信息服务平台和专业标准化信息服务平台； - 研究、建立标准类技术贸易壁垒预警信息平台； - 加大标准化管理和信息服务平台支持力度 | 行业协会、标准化专业技术机构、地方工业和信息化主管部门 | 2012-2015年 |
|  | （3）标准化人员队伍建设 | 加强工业和通信业标准化高端人才队伍和基础人才队伍建设 | - 组建工业和通信业标准化专家队伍； - 培养工业和通信业国际标准化高级人才； - 支持地方行业主管部门、行业协会、标准化专业技术组织开展标准化专业知识培训； - 探索标准化工程师认证制度； - 加强对标准化人才队伍建设工作的支持力度 | 行业协会、标准化专业技术机构、地方工业和信息化主管部门 | 2012-2015年 |